## Отчет_лист 1
ОТЧЕТ
о ходе реализации в 2018 году муниципальной программы «Доступное образование в городе Оренбурге» на 2015-2021 годы
ЗАКАЗЧИК:
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
Таблица 1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование мероприятия / Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | Уровень достижения результата, %, гр. 5 / гр. 4 | Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр.5 – гр.4 | Плановый объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб. | Фактический объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб. | Уровень освоения финансовых средств на программное мероприятие, %, гр. 9 / гр. 8 | Абсолютное отклонение в объемах расходов на программное мероприятие, тыс.руб. (гр.9 – гр.8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Мероприятие 1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми | [6 empty] | 3018280.3 | 2984114.337 | 98.87% | -34165.963
1. | 1.1. Обеспечение дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми / |  | - | - | - | - | 2364794.6 | 2364342.297 | 99.98% | -452.303
| / численность детей, которым предоставлена возможность получения дошкольного образования | чел. | 33656 | 36439 | 108.3% | 2783
| / количество муниципальных дошкольных образовательных организаций | шт. | 138 | 138 | 100% | -
| / численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку | чел. | 200 | 1345 | 150% | 1145
/количество руководителей ОО, получивших премию администрации города Оренбург
2. | 1.2. Улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в т.ч. капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий) / Количество ДОО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий | шт. | 1 | 3 | 150% | 2 | 11214.1 | 11214.1 | 100% | 0
1.3. Повышение доступности дошкольных услуг
1.3.2. Перепрофилирование помещений в действующих ОО для открытия дополнительных групп (проектные, экспертные, ремонтные работы), работы по реконструкции, благоустройство территории, приобретение ОС, МЗ, производственного и хозяйственного инвентаря, пр. / Количество дополнительно созданных дошкольных мест
3. | 1.4. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - | Значения целевых показателей (индикаторов) запланированы на 2019 год |  | - | - | 602148 | 568434.84 | 94.4% | -33713.16
| приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенного в 16 микрорайоне СВЖР города Оренбурга, для размещения муниципального дошкольного образовательного учреждения для детей в возрасте до трех лет | - |  |  | - | - | 325000 | 283943.67 | 87.37% | -41056.33
| приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенного в 18 микрорайоне СВЖР города Оренбурга, для размещения муниципального дошкольного образовательного учреждения для детей в возрасте до трех лет | - |  |  | - | - | 277148 | 284491.17 | 102.6% | 7343.17
1.5. Обеспечение пожарной безопасности в ДОО (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (проектирование, приобретение, монтаж оборудования, модернизация и ремонт, ранее установленного АПС, ОДС, СОУЭ); обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонтные, монтажные работы и иные мероприятия); содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями безопасной эвакуации людей при пожаре (приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности)) /
/ количество ДОО, оснащенных оборудованием АПС, СОУЭ
/ количество ДОО, оснащенных оборудованием ОДС
1.6. Обеспечение антитеррористической защищенности в ДОО (проектирование, установка и монтаж видеонаблюдения, видеодомофонов, включая приобретение необходимого оборудования, материальных запасов; устройство, реконструкция, ремонт и иные мероприятия, направленные на восстановление целостности ограждения) / количество ДОО, оснащенных системами видеонаблюдения, видеодомофонами
4. | 1.7. Мероприятия, выполняемые ДОО в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий (проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря), в том числе оплата кредиторской задолженности | - | - |  | - | - | 40123.6 | 40123.1 | 100% | -0.5
| / количество ДОО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий | шт. | 35 | 63 | 150% | 28
| / количество ДОО, которыми приобретены основные средства, оборудование, материалы, производственный и хозяйственный инвентарь в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий | шт. | 8 | 61 | 150% | 53
1.8. Формирование универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в ДОО (устройство пандуса, в т.ч. ремонтные работы, ремонтные работы санузлов, устройство беспороговых входных групп и других помещений, увеличение дверных проемов, установка кнопки вызова помощи и другие мероприятия) / количество ДОО, в которых выполнены мероприятия по формированию универсальнойбезбарьерной среды
Мероприятие 2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям | [6 empty] | 4410241.5 | 4409962.9545 | 99.99% | -278.5455
5. | 2.1. Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования / |  | - | - | - | - | 3165439.1 | 3165358.6944 | 100% | -80.4055
| / численность детей, которым предоставлена возможность получать услуги начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | чел. | 132225 | 112324 | 84.95% | -19901
| / количество ОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | шт. | 100 | 100 | 100% | -
| / численность педагогических работников ОО начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку | чел. | 200 | 1275 | 150% | 1075
из них на мероприятия:
| по организации питания обучающихся в муниципальных общественных организациях и предоставление компенсационных выплат на горячее питание детей лиц, которые награждены муниципальной наградой медалью "Материнство", Муниципальным знаком "Медаль "Материнство" | чел. | - | - | - | - | 93355.3 | 93355.304 | 100% | 0.004
| выплата муниципальных стипендий талантливым и одаренным учащимся образовательных организаций города Оренбурга / количество учащихся общеобразовательных организаций, которым назначена стипендия для талантливых и одаренных детей | чел. | 35 | 35 | 100% | - | 315 | 315 | 100% | 0
| предоставление муниципального гранта «Лучшая школа города Оренбурга» / количество ОБО, прошедших конкурсный отбор и признанных победителями по его результатам, получивших муниципальный грант «Лучшая школа города Оренбурга» | шт. | 3 | 3 | 100% | - | 1500 | 1500 | 100% | 0
| предоставление именных премий Заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда В.М. Барбазюка и А.И. Морозова / количество награжденных именными премиями Заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда В.М. Барбазюка и А.И. Морозова | чел. | 1 | 1 | 100% | - | 10 | 10 | 100% | 0
| предоставление муниципального гранта «Лучший учитель (педагог) города Оренбурга» / количество учителей, которым присвоен муниципальный грант «Лучший учитель (педагог) города Оренбурга» | чел. | 4 | 4 | 100% | - | 200 | 200 | 100% | 0
| ежегодная премия руководителям ОО / количество руководителей ОО, получивших премию администрации города Оренбурга/ количество руководителей ОО, получивших премию администрации г.Оренбурга | чел. | 2 | 2 | 100% | - | 22 | 22 | 100% | 0
приобретение диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков / количество приобретенных диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков
| проведение экологической акции (приобретение саженцев деревьев и кустарников для посадки на территории ОБО) / количество ОО, участвующих в экологической акции | шт. | 1 | 1 | 100% | - | 30 | 30 | 100% | 0
| повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования г.Оренбурга | чел. | ??? | 1065.4 | #VALUE! | #VALUE! | 98571.9 | 98571.9 | 100% | 0
6. | 2.2. Улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в т.ч. капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, георадиолокационных обследований приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий): |  | - | - | - | - | 44939.1 | 44938.4 | 100% | -0.7
из них:
| проведение капитального и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, строительных, восстановительных работ, противоаварийных мероприятий в ОБО, ОДОД и иных мероприятий, направленных на восстановление целостности конструкций зданий и на развитие инфраструктуры / количество ОБО и ОДОД, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий | шт. | Значение целевых показателей не запланированы, т.к. работы выполнены в 2016 г. |  | #VALUE! | #VALUE! | 24808.1 | 24808.1 | 100% | 0
| проведение капитального и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, монтажных работ, строительных, восстановительных работ спортивных залов, спортивных площадок / количество ОБО, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | шт. | 1 | 1 | 100% | - | 1496.8 | 1496.8 | 100% | 0
7. | 2.3. Обеспечение пожарной безопасности в ОБО и ОДОД (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (проектирование, приобретение, монтаж оборудования, модернизация и ремонт, ранее установленного АПС, ОДС, СОУЭ); обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонтные, монтажные работы и иные мероприятия); содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями безопасной эвакуации людей при пожаре (приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности), проведение расчетов оценки пожарных рисков)) | - | - | - | - | - | 446.9 | 427.5 | 95.66% | -19.4
| / количество зданий ОБО и ОДОД, оснащенных оборудованием АПС, СОУЭ | шт. | 2 | 2 | 100% | -
| / количество ОБО и ОДОД, оснащенных оборудованием ОДС и/или проведены расчеты оценки пожарных рисков | шт. | 1 | 1 | 100% | -
2.4. Обеспечение антитеррористической защищенности в ОБО и ОДОД (проектирование, установка и монтаж видеонаблюдения, включая приобретение необходимого оборудования, материальных запасов; устройство, реконструкция, ремонт и иные мероприятия, направленные на восстановление целостности ограждения) и видеодомофонов / количество ОБО и ОДОД, оснащенных системами видеонаблюдения
8. | 2.5. Проведение мероприятий по формированию в ОБО условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду / Количество ОБО, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | шт. | 1 | 1 | 100% | - | 1110.3 | 1110.3 | 100% | 0
| 2.6. Мероприятия, направленные на популяризацию баскетбола среди учащихся школ (организация и проведение соревнований ШБЛ, вручение призов победителям соревнований, содержание ставок тренеров-преподавателей, приобретение спортивного инвентаря, основных средств и материалов, разработка проектной документации, проведение ремонта (включая капитальный), реконструкции спортивных залов и площадок школ (в том числе устройство и благоустройство новых)) / | [8 empty] | 0
/ общее количество команд, принимающих участие в соревнованиях ШБЛ
/ общая аудитория всех турниров ШБЛ
/ количество команд ОБО, ежегодно награждаемых по итогам соревнований ШБЛ
/ количество задействованных спортивных залов во время проведения соревнований ШБЛ
9. | 2.7. Мероприятия, выполняемые ОБО, ОДОД в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета (проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря) / | - | - | - | - | - | 116593 | 116592 | 100% | -1
| / количество ОБО и ОДОД, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий | шт. | 43 | 65 | 150% | 22
| / количество ОБО и ОДОД, которыми приобретены основные средства, оборудование, материалы, производственный и хозяйственный инвентарь в рамках наказов избирателей депутатов ОГС и социально значимых мероприятий | шт. | 7 | 44 | 150% | 37
10. | 2.8. Создание новых мест с целью ликвидации II смены в ОБО: | мест | 1135 | 1135 | 100% | - | 1081713.1 | 1081536.06 | - | -
| Приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенного в 19 микрорайоне в городе Оренбурге для размещения ОБО, в том числе оплата кредиторской задолженности | - | - | - | - | - | 193174.5 | 193174.5 | 100% | 0
| Приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенного в 20 микрорайоне в городе Оренбурге для размещения ОБО | - | - | - | - | - | 888538.6 | 888361.56 | 99.98% | -177.04
Мероприятие 3. Организация отдыха и сопровождение деятельности образовательных организаций, оздоровление детей в каникулярное время, оказание методической, психолого-педагогической помощи | [6 empty] | 62700 | 62599.6625 | 99.84% | -100.3375
11. | 3.1. Обеспечение отдыха, оздоровление детей в каникулярное время и оказание методической, психолого-педагогической помощи/ | - | - | - | - | - | 62597.6 | 62497.2625 | 99.84% | -100.3375
| / численность детей, которым предоставлена возможность получать в каникулярное время услуги отдыха и оздоровления, а также методической, психолого-педагогической помощи | чел. | 5340 | 6426 | 120.3% | 1086
| / количество ОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов по организации отдыха, оздоровлению детей в каникулярное время и осуществляющих методическую, психолого-педагогическую помощь | ед. | 8 | 8 | 100% | -
| / численность организаций, получающих методическую и психолого-педагогическую помощь | шт. | 239 | 239 | 100% | -
| / количество детей и подростков, охваченных организованной и безопасной формой отдыха | тыс.чел. | 23 | 23.6 | 102.6% | 0.6
| / повышение качества представляемых образовательных услуг: а) количество проведеннных методических объединений для руководителей и педагогических работников образовательных организаций | шт. | 65 | 86 | 132.3% | 21
| / б) количество оказанных консультативно-диагностических, коррекционно-развивающих услуг по запросу образовательных организаций | шт. | 470 | 480 | 102.1% | 10
| / количество организованных курсов повышения квалификации для педагогических работников | шт. | 62 | 86 | 138.7% | 24
12. | 3.2. Улучшение технического состояния зданий муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и (или) их территорий (кредиторская задолженность) | - | - | - | - | - | 27.9 | 27.9 | 100% | 0
13. | 3.3. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (приобретение, монтаж оборудования, модернизация и ремонт, ранее установленного АПС, ОДС, СОУЭ); обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонтные, монтажные работы и иные мероприятия); содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями безопасной эвакуации людей при пожаре (приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности)) / количество лагерей, оснащенных оборудованием ОДС | шт. | 1 | 1 | 100% | - | 74.5 | 74.5 | - | -
| 3.4. Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях (проектирование, установка и монтаж видеонаблюдения, включая приобретение необходимого оборудования, материальных запасов) / Количество лагерей, оснащенных системами видеонаблюдения | шт.
| 3.5. Мероприятия, выполняемые в загородных лагерях в рамках наказов избирателей депутатам ОГС (согласно ежегодному решению ОГС) | шт.
3.6. Управление в сфере образования города Оренбурга и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных УО / Количество муниципальных организаций города Оренбурга, в отношении которых МКУ «УОФХДОУ» осуществляет финансовое сопровождение деятельности
3.7. Обеспечение выплат на содержание ребенка в семье опекуна/Количество детей, находящихся под опекой
3.8. Обеспечение выплат на содержание ребенка в приемной семье и вознаграждения причитающегося приемному родителю/Количество детей, находящихся в приемной семье
3.9. Обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительских прав, в семье/количество детей впервые устроенные в приемную семью или оформленные под опеку
3.10.Обеспечение выплатой на возмещение расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности/количество педагогических работников, пользующихся льготами по оплате за жилые помещения, отопление и освещение
3.11.Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования/количество детей, посещающих образовательные организации, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования и имеющие право на компенсацию части родительской платы
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | [6 empty] | 176131.7 | 175872.4673 | 99.85% | -259.2327
4. | 4.1. Исполнение функций управления образования администрации города Оренбурга / количество финансируемых организаций, обеспечивающих реализацию функций местного самоуправления в сфере «Образования» | шт. | 1 | 1 | 100% | - | 36535.1 | 36304.8329 | 99.37% | -230.2671
| 4.2. Организация и проведение управлением образования администрации города Оренбурга официальных и праздничных мероприятий / количество мероприятий | шт. | 6 | 6 | 100% | - | 300 | 299.9188 | 99.97% | -0.08119
| 4.3. Обеспечение реализации отдельных переданных государственных полномочий / | - | - | - | - | - | 139296.6 | 139267.7155 | 99.98% | -28.8845
| обеспечение выплат на содержание ребенка в семье опекуна /количество детей, находящихся под опекой | чел. | 872 | 870 | 99.77% | -2
| обеспечение выплат на содержание ребенка в приемной семье и вознаграждения, причитающегося приемному родителю /количество детей, находящихся в приемной семье | чел. | 77 | 77 | 100% | -
| обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительских прав, в семье /количество детей, впервые устроенных в приемную семью или оформленных под опеку | чел. | 160 | 152 | 95% | -8
| обеспечение выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования /количество детей, посещающих образовательные организации, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования и имеющие право на компенсацию части родительской платы | тыс.чел. | 32.6 | 34.4 | 105.5% | 1.8
Мероприятие 5. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Оренбурга | [6 empty] | 94520.54 | 94465.4185 | 99.94% | -55.1215
| 5.1. Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений", по сопровождению деятельности образовательных организаций /количество организаций, в отношении которых МКУ "УФХДОУ" осуществляет финансовое сопровождение деятельности | шт. | 241 | 241 | 100% | - | 94520.54 | 94465.4185 | 99.94% | -55.1215
Результаты:
1. | Удельный вес ДОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования в общем объеме ДОО | % | 99 | 100 | 101% | 1 | - | - | - | -
2. | Удельный вес численности педагогических работников ДОО, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности педагогических работников | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
3. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1.58 | 1.4 | 88.61% | -0.18 | - | - | - | -
4. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОБО | % | 23.5 | 27.2 | 115.7% | 3.7 | - | - | - | -
5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОБО к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
6. | Удельный вес ОБО, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, в общей численности ОБО | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
7. | Удельный вес численности обучающихся в ОБО, получающих горячее питание, к общей численности обучающихся | % | 100 | 98.7 | 98.7% | -1.3 | - | - | - | -
8. | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | % | 84 | 84 | 100% | - | - | - | - | -
9. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 90.5 | 91.8 | 101.4% | 1.3 | - | - | - | -
10. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Оренбургской области | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
11. | Удельный вес численности педагогических работников ОДОД в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников ОДОД | % | 29 | 26.2 | 90.34% | -2.8 | - | - | - | -
12. | Мониторинг состояния и развития системы образования города Оренбурга | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
13. | Удельный вес своевременно выявленной численности детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественноопасным) поведением в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественноопасным) поведением | % | 99 | 99 | 100% | - | - | - | - | -
14. | Удельный вес численности организаций, получивших методическую и психолого-педагогическую помощь в общей численности ОО | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
15. | Результат 15. Снижение доли обучающихся в ОБО, занимающихся во вторую смену, к общей численности обучающихся в ОБО | % | 11.2 | 8.067 | 72.03% | -3.133
16. | Результат 16. Доля обеспеченности населения услугами дошкольного образования (в возрасте от 2 месяцев до трех лет) | % | 70.7 | 30.2 | 42.72% | -40.5
| Итого: | - | - | - | 94.41% | - | 7761874.04 | 7727014.8397 | 99.55% | -34859.2003
| Лимит бюджетных обязательств (ЛБО), утв. ГРБС на 31.12.2018 | [5 empty] | 7761874 | 7727014.8397 | 99.55% | -34859.1603
| Эффективность реализации программы в целом (ЭПр), % |  |  | 94.84% | Программа реализуется эффективно

## Отчет_лист 2
Таблица 2. ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование и содержание мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.
|  |  |  | Общий объем расходов | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт | 2018 план | 2018 факт
Мероприятие 1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми |  |  |  | 9140296.237 | 1795771.5 | 2085723.4 | 2274687 | 3018280.3 | 2984114.337
1. | Обеспечение дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми | УО, ДОО, ОБО | всего: | 8375445.897 | 1780240.6 | 2012514.7 | 2218348.3 | 2364794.6 | 2364342.297
|  |  | бюджет города | 4290533.0116 | 1039360.3 | 1205675.7 | 1039063.7 | 1006631.9 | 1006433.3116
|  |  | областной бюджет | 4084912.8173 | 740880.3 | 806839 | 1179284.6 | 1358162.7 | 1357908.9173
2. | Улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий | УО, ДОО, ОБО | бюджет города | 64919.9 | 15530.9 | 31215 | 6959.9 | 11214.1 | 11214.1
3. | Повышение доступности дошкольных услуг | УО, ДОО, ОБО | бюджет города | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
4. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | КУИ | всего: | 568434.84 | 0 | 0 | 0 | 602148 | 568434.84
|  |  | бюджет города | 31263.83 | 0 | 0 | 0 | 33119.8 | 31263.83
|  |  | областной бюджет | 231657.31 | 0 | 0 | 0 | 263514.5 | 231657.31
|  |  | федеральный бюджет | 305513.7 | 0 | 0 | 0 | 305513.7 | 305513.7
5. | Обеспечение пожарной безопасности в ДОО | УО, ДОО | бюджет города | 6931.2 | 0 | 6931.2 | 0 | 0 | 0
6. | Обеспечение антитеррористической защищенности в ДОО | УО, ДОО | бюджет города | 3120.9 | 0 | 1620.9 | 1500 | 0 | 0
7. | Мероприятия, выполняемые ДОО в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета | УО, ДОО | всего: | 109878.4 | 0 | 21876.5 | 47878.8 | 40123.6 | 40123.1
|  |  | бюджет города | 78844.1 | 0 | 13831.7 | 34284.5 | 30728.4 | 30727.9
|  |  | областной бюджет | 31034.3 | 0 | 8044.8 | 13594.3 | 9395.2 | 9395.2
8. | Формирование универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в ДОО | УО, ДОО | всего: | 10815.1 | 0 | 10815.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 2792.5 | 0 | 2792.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 8022.6 | 0 | 8022.6 | 0 | 0 | 0
Всего по разделу 1: |  |  | всего: | 8877375.0289 | 1795771.5 | 2085723.4 | 2274687 | 3018280.3 | 2984114.2689
|  |  | бюджет города | 4447891.6116 | 1054891.2 | 1262817 | 1081808.1 | 1081694.2 | 1079639.1416
|  |  | областной бюджет | 4123969.7173 | 740880.3 | 822906.4 | 1192878.9 | 1631072.4 | 1598961.4273
|  |  | федеральный бюджет | 305513.7 | 0 | 0 | 0 | 305513.7 | 305513.7
|  | УО, ДОО, ОБО | всего по исполнителю: | 8571861.3289 | 1795771.5 | 2085723.4 | 2274687 | 2416132.3 | 2415679.4289
|  |  | бюджет города | 4447891.6116 | 1054891.2 | 1262817 | 1081808.1 | 1048574.4 | 1048375.3116
|  |  | областной бюджет | 4123969.7173 | 740880.3 | 822906.4 | 1192878.9 | 1367557.9 | 1367304.1173
|  | КУИ | всего по исполнителю: | 568434.84 | 0 | 0 | 0 | 602148 | 568434.84
|  |  | бюджет города | 31263.83 | 0 | 0 | 0 | 33119.8 | 31263.83
|  |  | областной бюджет | 231657.31 | 0 | 0 | 0 | 263514.5 | 231657.31
|  |  | федеральный бюджет | 305513.7 | 0 | 0 | 0 | 305513.7 | 305513.7
Мероприятие 2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям |  |  |  | 14355928.5545 | 2573216.7 | 3399820.4 | 3972928.5 | 4410241.5 | 4409962.9545
9. | Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | УО, ОБО, ОДОД | всего: | 11206211.8944 | 2539145.2 | 2670575.5 | 2831132.5 | 3165439.1 | 3165358.6944
|  |  | бюджет города | 4000582.2 | 783225 | 866932 | 1109885.4 | 1240620.2 | 1240539.8
|  |  | областной бюджет | 7205629.7 | 1755920.2 | 1803643.5 | 1721247.1 | 1924818.9 | 1924818.9
10. | Улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий | УО, ОБО, ОДОД | всего: | 204633.9 | 32402.9 | 90634.7 | 36657.9 | 44939.1 | 44938.4
|  |  | бюджет города | 111803.5 | 25224.2 | 44162.3 | 19837.7 | 22580 | 22579.3
|  |  | областной бюджет | 91910.7 | 7178.7 | 46097.2 | 16497.9 | 22136.9 | 22136.9
|  |  | федеральный бюджет | 919.7 | 0 | 375.2 | 322.3 | 222.2 | 222.2
11. | Обеспечение пожарной безопасности в ОБО и ОДОД | УО, ОБО, ОДОД | бюджет города | 3979.3 | 0 | 2610.8 | 941 | 446.9 | 427.5
12. | Обеспечение антитеррористической защищенности в ОБО, ОДОД | УО, ОБО, ОДОД | бюджет города | 2967.1 | 0 | 1555.4 | 1411.7 | 0 | 0
13. | Проведение мероприятий по формированию в ОБО условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду | УО, ОБО | всего: | 9758.3 | 1668.6 | 5965.9 | 1013.5 | 1110.3 | 1110.3
|  |  | бюджет города | 6457.1 | 618 | 5202 | 413.5 | 223.6 | 223.6
|  |  | областной бюджет | 2827.4 | 1050.6 | 763.9 | 240 | 772.9 | 772.9
|  |  | федеральный бюджет | 473.8 | 0 | 0 | 360 | 113.8 | 113.8
14. | Мероприятия, направленные на популяризацию баскетбола среди учащихся школ | УО, ОБО, ОДОД | бюджет города | 4076.4 | 0 | 2560.2 | 1516.2 | 0 | 0
15. | Мероприятия, выполняемые ОБО, ОДОД в рамках наказов избирателей депутатов ОГС и социально значимых мероприятий | УО, ОБО, ОДОД | всего: | 286082.8 | 0 | 76146.7 | 93344.1 | 116593 | 116592
|  |  | бюджет города | 208458.5 | 0 | 58986.6 | 70758.9 | 78714 | 78713
|  |  | областной бюджет | 77624.3 | 0 | 17160.1 | 22585.2 | 37879 | 37879
16. | Создание новых мест с целью ликвидации II смены в ОБО | КУИ | всего: | 1949885.76 | 0 | 549771.2 | 318578.5 | 1081713.1 | 1081536.06
|  |  | бюджет города | 30124.3 | 0 | 13901.3 |  | 16400 | 16223
|  |  | областной бюджет | 960598.7 | 0 |  | 318578.5 | 642020.2 | 642020.2
|  |  | федеральный бюджет | 959162.8 | 0 | 535869.9 |  | 423292.9 | 423292.9
Всего по разделу 2: |  |  | всего: | 13667595.5 | 2573216.7 | 3399820.4 | 3284595.4 | 4410241.5 | 4409963
|  |  | бюджет города | 4368448.4 | 809067.2 | 995910.6 | 1204764.4 | 1358984.7 | 1358706.2
|  |  | областной бюджет | 8338590.8 | 1764149.5 | 1867664.7 | 2079148.7 | 2627627.9 | 2627627.9
|  |  | федеральный бюджет | 960556.3 | 0 | 536245.1 | 682.3 | 423628.9 | 423628.9
|  | УО, ДОО, ОБО | всего по исполнителю: | 11717709.7 | 2573216.7 | 2850049.2 | 2966016.9 | 3328528.4 | 3328426.9
|  |  | бюджет города | 4338324.1 | 809067.2 | 982009.3 | 1204764.4 | 1342584.7 | 1342483.2
|  |  | областной бюджет | 7377992.1 | 1764149.5 | 1867664.7 | 1760570.2 | 1985607.7 | 1985607.7
|  |  | федеральный бюджет | 1393.5 | 0 | 375.2 | 682.3 | 336 | 336
|  | КУИ | всего по исполнителю: | 1949885.8 | 0 | 549771.2 | 318578.5 | 1081713.1 | 1081536.1
|  |  | бюджет города | 30124.3 | 0 | 13901.3 | 0 | 16400 | 16223
|  |  | областной бюджет | 960598.7 | 0 | 0 | 318578.5 | 642020.2 | 642020.2
|  |  | федеральный бюджет | 959162.8 | 0 | 535869.9 | 0 | 423292.9 | 423292.9
Мероприятие 3. Организация отдыха и сопровождение деятельности образовательных организаций, оздоровление детей в каникулярное время, оказание методической, психолого-педагогической помощи |  |  |  | 752683.8625 | 116057.6 | 283567.2 | 290459.4 | 62700 | 62599.6625
16. | Обеспечение отдыха, оздоровление детей в каникулярное время и оказание методической, психолого-педагогической помощи | УО, ОДОД, ПО | всего: | 217321.3625 | 25490.3 | 64780.4 | 64553.4 | 62597.6 | 62497.2625
|  |  | бюджет города | 117275.814 | 25490.3 | 30807.2 | 33041.2 | 28037.2 | 27937.114
|  |  | областной бюджет | 100045.6043 | 0 | 33973.2 | 31512.2 | 34560.4 | 34560.2043
17. | Улучшение технического состояния зданий муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и (или) их территорий | УО, ДОО | бюджет города | 11515.9 | 5305.3 | 4000 | 2182.7 | 27.9 | 27.9
18. | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях | УО, ДОО | бюджет города | 172.5 | 0 | 98 | 0 | 74.5 | 74.5
19. | Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных загородных ДОЛ | УО, ДОО | бюджет города | 924.4 | 0 | 924.4 | 0 | 0 | 0
20. | Мероприятия, выполняемые в загородных лагерях в рамках наказов избирателей депутатам ОГС (согласно ежегодному решению ОГС) | УО, ДОО | бюджет города | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
21. | Управление в сфере образования города Оренбурга и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных УО |  | всего: | 522649.7 | 85262 | 213764.4 | 223623.3 | 0 | 0
|  | МКУ "УОФХДОУ" | бюджет города | 266913.4 | 85262 | 87264.5 | 94386.9 | 0 | 0
|  | УО | областной бюджет | 248914.6 | 0 | 123338.6 | 125576 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 6821.7 | 0 | 3161.3 | 3660.4 | 0 | 0
Всего по разделу 3: |  | УО, ДОО, ПО, МКУ | всего: | 752683.9184 | 116057.6 | 283567.2 | 290459.4 | 62700 | 62599.7184
|  |  | бюджет города | 396902.014 | 116057.6 | 123094.1 | 129710.8 | 28139.6 | 28039.514
|  |  | областной бюджет | 348960.2044 | 0 | 157311.8 | 157088.2 | 34560.4 | 34560.2043
|  |  | федеральный бюджет | 6821.7 | 0 | 3161.3 | 3660.4 | 0 | 0
Мероприятие 4. Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления в сфере образования |  |  |  | 364407.1673 | 116057.6 | 35779.5 | 36697.6 | 176131.7 | 175872.4673
22. | Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | УО | всего: | 364407.1673 | 116057.6 | 35779.5 | 36697.6 | 176131.7 | 175872.4673
|  |  | бюджет города | 88235.5707 | 0 | 28832 | 29750.054 | 29883.7 | 29653.5167
|  |  | областной бюджет | 156733.6281 | 0 | 6947.5 | 6947.5 | 142867.6 | 142838.6281
|  |  | федеральный бюджет | 3380.3224 | 0 | 0 | 0 | 3380.4 | 3380.3224
Мероприятие 5. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных управлению образования |  |  |  | 283000.1185 | 116057.6 | 35779.5 | 36697.6 | 94520.54 | 94465.4185
22. | Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | УО | всего: | 166942.5185 | 0 | 35779.5 | 36697.6 | 94520.54 | 94465.4185
|  |  | бюджет города | 166556.4674 | 0 | 35779.5 | 36697.6 | 94134.489 | 94079.3675
|  |  | областной бюджет | 386.051 | 0 | 0 | 0 | 386.051 | 386.051
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: |  |  | всего: | 23975867.627 | 4485045.8 | 5840670 | 5923136.954 | 7761874.04 | 7727014.873
|  |  | бюджет города | 9499297.8938 | 1980016 | 2446433.2 | 2482730.954 | 2592836.689 | 2590117.7398
|  |  | областной бюджет | 13200297.7107 | 2505029.8 | 2854830.4 | 3436063.3 | 4436514.351 | 4404374.2107
|  |  | федеральный бюджет | 1276272.0224 | 0 | 539406.4 | 4342.7 | 732523 | 732522.9224
|  | УО, ДОО, ОБО | всего: | 21457546.987 | 4485045.8 | 5290898.8 | 5604558.454 | 6078012.94 | 6077043.933
|  |  | бюджет города | 9437909.7638 | 1980016 | 2432531.9 | 2482730.954 | 2543316.889 | 2542630.9098
|  |  | областной бюджет | 12008041.7007 | 2505029.8 | 2854830.4 | 3117484.8 | 3530979.651 | 3530696.7007
|  |  | федеральный бюджет | 11595.5224 | 0 | 3536.5 | 4342.7 | 3716.4 | 3716.3224
|  | КУИ | всего: | 2518320.64 | 0 | 549771.2 | 318578.5 | 1683861.1 | 1649970.94
|  |  | бюджет города | 61388.13 | 0 | 13901.3 | 0 | 49519.8 | 47486.83
|  |  | областной бюджет | 1192256.01 | 0 | 0 | 318578.5 | 905534.7 | 873677.51
|  |  | федеральный бюджет | 1264676.5 | 0 | 535869.9 | 0 | 728806.6 | 728806.6

## Справочно
Справочная сводная информация
по исполнению в 2 0 1 8 году
муниципальной программы "Доступное образование в городе Оренбурге" на 2015-2021годы"
(ПАГ от 21.11.2014г № 2806-п)
| Утверждено | ЛБО | Исполнено | Ост ассигн
мероприятие 1 (УО) | 2416132260.73 | 2416132260.73 | 2415679497 | 452763.73
мероприятие 1 (КУИ) | 602148046 | 602148046 | 568434840 | 33713206
всего мероприятие 1 | 3018280306.73 | 3018280306.73 | 2984114337 | 34165969.73
меропр 2(УО) | 3328528416.35 | 3328528416.35 | 3328426894.45 | 101521.9
меропр 2(КУИ) | 1081713100 | 1081713100 | 1081536062 | 177038
всего мероприятие 2 | 4410241516.35 | 4410241516.35 | 4409962956.45 | 278559.9
мероприятие 3 | 62700002 | 62700002 | 62599662.48 | 100339.52
мероприятие 4 | 176131523 | 176131523 | 175872467.3 | 259055.7
мероприятие 5 | 94520540 | 94520540 | 94465418.45 | 55121.55
всего по УО | 6078012742.08 | 6078012742.08 | 6077043939.68 | 968802.4
всего по КУИ | 1683861146 | 1683861146 | 1649970902 | 33890244
итого по программе | 7761873888.08 | 7761873888.08 | 7727014841.68 | 34859046.4
Исполнение по программе "Доступное образование в г.Оренбурге" за 2018 год
(по источникам финансирования)
| местный бюдж | обл | федер | итого
мероприятие 1 (УО) | 1048375379.74 | 1367304117.26 |  | 2415679497
мероприятие 1 (КУИ) | 31263827.2 | 231657312.8 | 305513700 | 568434840
всего мероприятие 1 | 1079639206.94 | 1598961430.06 | 305513700 | 2984114337
меропр 2(УО) | 1342483171.12 | 1985607723.33 | 336000 | 3328426894.45
меропр 2(КУИ) | 16223038.4 | 642020123.6 | 423292900 | 1081536062
всего мероприятие 2 | 1358706209.52 | 2627627846.93 | 423628900 | 4409962956.45
мероприятие 3 | 28039458.13 | 34560204.35 |  | 62599662.48
мероприятие 4 | 29653516.75 | 142838628.12 | 3380322.43 | 175872467.3
мероприятие 5 | 94079367.45 | 386051 |  | 94465418.45
всего по УО | 2542630893.19 | 3530696724.06 | 3716322.43 | 6077043939.68
всего по КУИ | 47486865.6 | 873677436.4 | 728806600 | 1649970902
итого по программе | 2590117758.79 | 4404374160.46 | 732522922.43 | 7727014841.68
0
исп. Н.Н.Таналина
98 76 38
18.02.2019г