## Отчет_лист 1
ОТЧЕТ
о ходе реализации в 2016 году муниципальной программы «Доступное образование в городе Оренбурге» на 2015-2020 годы
ЗАКАЗЧИК:
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
Таблица 1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование мероприятия / Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | Уровень достижения результата, %, гр. 5 / гр. 4 | Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр.5 – гр.4 | Плановый объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб. | Фактический объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб. | Уровень освоения финансовых средств на программное мероприятие, %, гр. 9 / гр. 8 | Абсолютное отклонение в объемах расходов на программное мероприятие, тыс.руб. (гр.9 – гр.8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Мероприятие 1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми | [6 empty] | 2119655.2 | 2085723.4 | 98.4% | -33931.8
1 | Обеспечение дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми / |  | - | - | - | - | 2046116 | 2012514.7 | 98.36% | -33601.3
| / численность детей, которым предоставлена возможность получения дошкольного образования | чел. | 32773 | 33948 | 103.6% | 1175
| / количество муниципальных дошкольных образовательных организаций | шт. | 138 | 138 | 100% | -
| / численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку | чел. | 421 | 453 | 107.6% | 32
2 | Улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в т.ч. капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий) / Количество ДОО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий | шт. | 39 | 41 | 105.1% | 2 | 31545.1 | 31215 | 98.95% | -330.1
3 | Повышение доступности дошкольных услуг | мест | 0 | 0 | #DIV/0! | - | 750 | 750 | 100% | 0
Реконструкция, капитальный ремонт, строительные, ремонтные, проектные, монтажные, экспертные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, материальных запасов, производственного и хозяйственного инвентаря, игрушек и прочие расходы, направленные на эксплуатацию объектов образования, ранее перепрофилированных под другие услуги / Количество дополнительно созданных дошкольных мест
4 | Обеспечение пожарной безопасности в ДОО (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (проектирование, приобретение, монтаж оборудования, модернизация и ремонт, ранее установленного АПС, ОДС, СОУЭ); обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонтные, монтажные работы и иные мероприятия); содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями безопасной эвакуации людей при пожаре (приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности)) / | - | - | - | - | - | 6931.2 | 6931.2 | 100% | 0
| / количество ДОО, оснащенных оборудованием АПС, СОУЭ | шт. | 10 | 10 | 100% | -
| / количество ДОО, оснащенных оборудованием ОДС | шт. | 61 | 63 | 103.3% | 2
5 | Обеспечение антитеррористической защищенности в ДОО (проектирование, установка и монтаж видеонаблюдения, видеодомофонов, включая приобретение необходимого оборудования, материальных запасов; устройство, реконструкция, ремонт и иные мероприятия, направленные на восстановление целостности ограждения) / количество ДОО, оснащенных системами видеонаблюдения, видеодомофонами | шт. | 18 | 18 | 100% | - | 1620.9 | 1620.9 | 100% | 0
6 | Мероприятия, выполняемые ДОО в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета (согласно ежегодному решению Оренбургского городского Совета) и социально значимых мероприятий в соответствии с Положением* и ежегодно заключаемым Соглашением** (проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря) | - | - | - | - | - | 21876.9 | 21876.5 | 100% | -0.4
| / количество ДОО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий | шт. | 60 | 60 | 100% | - | - | - | - | -
| / количество ДОО, которыми приобретены основные средства, оборудование, материалы, производственный и хозяйственный инвентарь в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий | шт. | 5 | 38 | 150% | 33 | - | - | - | -
7 | Формирование универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в ДОО (устройство пандуса, в т.ч. ремонтные работы, ремонтные работы санузлов, устройство беспороговых входных групп и других помещений, увеличение дверных проемов, установка кнопки вызова помощи и другие мероприятия) / количество ДОО, в которых выполнены мероприятия по формированию универсальнойбезбарьерной среды | шт. | 35 | 35 | 100% | - | 10815.1 | 10815.1 | 100% | 0
Мероприятие 2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям | [6 empty] | 3419934.4 | 3399820.4 | 99.41% | -20114
2.1. | Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования / |  | - | - | - | - | 2690406.6 | 2670575.5 | 99.26% | -19831.1
| / численность детей, которым предоставлена возможность получать услуги начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | чел. | 128706 | 128984 | 100.2% | 278
| / количество ОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | шт. | 101 | 98 | 97.03% | -3
| / численность педагогических работников ОО начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку | чел. | 1136 | 1153 | 101.5% | 17
из них на мероприятия:
| совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций и предоставление компенсационных выплат на горячее питание детей, чьи матери награждены медалью «За материнство» | [5 empty] | 90997.1 | 90997.1 | 100% | 0
| выплата муниципальных стипендий талантливым и одаренным учащимся образовательных организаций города Оренбурга / количество учащихся общеобразовательных организаций, которым назначена муниципальная стипендия для талантливых и одаренных детей | чел. | 35 | 35 | 100% | - | 315 | 315 | 100% | 0
| предоставление муниципального гранта «Лучшая школа города Оренбурга» / количество ОБО, прошедших конкурсный отбор и признанных победителями по его результатам, получивших муниципальный грант «Лучшая школа города Оренбурга» | шт. | 3 | 3 | 100% | - | 1500 | 1500 | 100% | 0
| предоставление именных премий Заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда В.М. Барбазюка и А.И. Морозова / количество награжденных именными премиями Заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда В.М. Барбазюка и А.И. Морозова | чел. | 2 | 1 | 50% | -1 | 6 | 6 | 100% | 0
| предоставление муниципального гранта «Лучший учитель (педагог) города Оренбурга» / количество учителей, которым присвоен муниципальный грант «Лучший учитель (педагог) города Оренбурга» | чел. | 4 | 4 | 100% | - | 200 | 200 | 100% | 0
| ежегодная премия руководителям ОО / количество руководителей ОО, получивших премию администрации города Оренбурга | чел. | 2 | 1 | 50% | -1 | 11 | 11 | 100% | 0
| приобретение диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков / количество приобретенных диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков | шт. | 1500 | 1010 | 67.33% | -490 | 200 | 72.2 | 36.1% | -127.8
| проведение экологической акции (приобретение саженцев деревьев и кустарников для посадки на территории ОБО) / количество ОО, участвующих в экологической акции | шт. | 1 | 1 | 100% | - | 30 | 30 | 100% | 0
2.2. | Улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в т.ч. капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий,георадиолокационных обследований приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий): |  | - | - | - | - | 90726.9 | 90634.7 | 99.9% | -92.2
из них:
| проведение капитального и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, строительных, восстановительных работ, противоаварийных мероприятий в ОБО, ОДОД и иных мероприятий, направленных на восстановление целостности конструкций зданий и на развитие инфраструктуры / | [5 empty] | 50518 | 50518 | - | -
| / количество ОБО и ОДОД, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий | шт. | 22 | 24 | 109.1% | 2
| / количество зданий ОБО, в которых проведены текущий и (или) капитальный ремонт, противоаварийные мероприятия и иные мероприятия, направленные на восстановление целостности конструкций зданий и на развитие ифраструктуры ОБО | шт. | 2 | 2 | 100% | -
| проведение капитального и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, монтажных работ, строительных, восстановительных работ спортивных залов, спортивных площадок / количество ОБО, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | шт. | 1 | 1 | 100% | - | 2063.8 | 2063.8
2.3. | Обеспечение пожарной безопасности в ОБО и ОДОД (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (проектирование, приобретение, монтаж оборудования, модернизация и ремонт, ранее установленного АПС, ОДС, СОУЭ); обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонтные, монтажные работы и иные мероприятия); содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями безопасной эвакуации людей при пожаре (приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности), проведение расчетов оценки пожарных рисков)) | [5 empty] | 2649.8 | 2610.8 | 98.53% | -39
| / количество зданий ОБО и ОДОД, оснащенных оборудованием АПС, СОУЭ | шт. | 1 | 1 | 100% | -
| / количество ОБО и ОДОД, оснащенных оборудованием ОДС и/или проведены расчеты оценки пожарных рисков | шт. | 59 | 58 | 98.31% | -1
2.4. | Обеспечение антитеррористической защищенности в ОБО и ОДОД (проектирование, установка и монтаж видеонаблюдения, включая приобретение необходимого оборудования, материальных запасов; устройство, реконструкция, ремонт и иные мероприятия, направленные на восстановление целостности ограждения) и видеодомофонов / количество ОБО и ОДОД, оснащенных системами видеонаблюдения | шт. | 16 | 15 | 93.75% | -1 | 1666.3 | 1555.4 | 93.34% | -110.9
2.5. | Проведение мероприятий по формированию в ОБО условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду / Количество ОБО, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | шт. | 9 |  | 0% | -9 | 5965.9 | 5965.9 | 100% | 0
2.6. | Мероприятия, направленные на популяризацию баскетбола среди учащихся школ (организация и проведение соревнований ШБЛ, вручение призов победителям соревнований, содержание ставок тренеров-преподавателей, приобретение спортивного инвентаря, основных средств и материалов, разработка проектной документации, проведение ремонта (включая капитальный), реконструкции спортивных залов и площадок школ (в том числе устройство и благоустройство новых)) / | - | - | - | - | - | 2600 | 2560.2 | 98.47% | -39.8
| / общее количество команд, принимающих участие в соревнованиях ШБЛ | шт. | 72 | 69 | 95.83% | -3
| / общая аудитория всех турниров ШБЛ | чел. | 2300 | 16828 | 150% | 14528
| / количество команд ОБО, ежегодно награждаемых по итогам соревнований ШБЛ | шт. | 2 | 4 | 150% | 2
| / количество задействованных спортивных залов во время проведения соревнований ШБЛ | шт. | 32 | 32 | 100% | -
2.7. | Мероприятия, выполняемые ОБО, ОДОД в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета (согласно ежегодному решению Оренбургского городского Совета) и социально значимых мероприятий в соответствии с Положением* и ежегодно заключаемым Соглашением**(проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря) / | - | - | - | - | - | 76147.7 | 76146.7 | 100% | -1
| / количество ОБО и ОДОД, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий | шт. | 78 | 80 | 102.6% | 2
| / количество ОБО и ОДОД,которыми приобретены основные средства, оборудование, материалы, производственный и хозяйственный инвентарь в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий | шт. | 15 | 70 | 150% | 55
2.8. | Приобретение и ввод ОБО (здания школы в 17 мкрн СВЖР) | мест | 1135 | 1135 | 100% | - | 549771.2 | 549771.2 | 100% | 0
Мероприятие 3. Организация отдыха и сопровождение деятельности образовательных организаций, оздоровление детей в каникулярное время, оказание методической, психолого-педагогической помощи | [6 empty] | 286712.5 | 283567.2 | 98.9% | -3145.3
3.1. | Обеспечение отдыха, оздоровление детей в каникулярное время и оказание методической, психолого-педагогической помощи/ | - | - | - | - | - | 65287.9 | 64780.4 | 99.22% | -507.5
| / численность детей, которым предоставлена возможность получать в каникулярное время услуги отдыха и оздоровления, а также методической, психолого-педагогической помощи | чел. | 5397 | 5452 | 101% | 55
| / количество ОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов по организации отдыха, оздоровлению детей в каникулярное время и осуществляющих методическую, психолого-педагогическую помощь | ед. | 8 | 8 | 100% | -
| / численность организаций, получающих методическую и психолого-педагогическую помощь | шт. | 239 | 237 | 99.16% | -2
| / количество детей и подростков, охваченных организованной и безопасной формой отдыха | тыс.чел. | 21.8 | 21.8 | 100% | -
| / повышение качества представляемых образовательных услуг: а) количество проведеннных методических объединений для руководителей и педагогических работников образовательных организаций | шт. | 65 | 65 | 100% | -
| / б) количество оказанных консультативно-диагностических, коррекционно-развивающих услуг по запросу образовательных организаций | шт. | 470 | 481 | 102.3% | 11
| / количество организованных курсов повышения квалификации для педагогических работников | шт. | 62 | 62 | 100% | -
3.2. | Улучшение технического состояния зданий муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, монтажные, противоаварийные, восстановительные, строительные работы, реконструкция зданий, благоустройство территории, приобретение строительных материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и их территорий) / Количество лагерей, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий | шт. | 4 | 4 | 100% | - | 4000 | 4000 | 100% | 0
3.3. | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (приобретение, монтаж оборудования, модернизация и ремонт, ранее установленного АПС, ОДС, СОУЭ); обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонтные, монтажные работы и иные мероприятия); содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями безопасной эвакуации людей при пожаре (приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности)) / количество лагерей, оснащенных оборудованием ОДС | шт. | 1 | 1 | 100% | - | 98 | 98 | 100% | 0
3.4. | Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях (проектирование, установка и монтаж видеонаблюдения, включая приобретение необходимого оборудования, материальных запасов) / Количество лагерей, оснащенных системами видеонаблюдения | шт. | 7 | 7 | 100% | - | 924.4 | 924.4 | 100% | 0
3.5. | Управление в сфере образования города Оренбурга и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных УО / Количество муниципальных организаций города Оренбурга, в отношении которых МКУ «УОФХДОУ» осуществляет финансовое сопровождение деятельности | шт. | 242 | 239 | 98.76% | -3 | 216402.2 | 213764.4 | 98.78% | -2637.8
3.6. | Обеспечение выплат на содержание ребенка в семье опекуна/Количество детей, находящихся под опекой | чел. | 796 | 818 | 102.8% | 22 | - | - | - | -
3.7. | Обеспечение выплат на содержание ребенка в приемной семье и вознаграждения причитающегося приемному родителю/Количество детей, находящихся в приемной семье | чел. | 77 | 77 | 100% | - | - | - | - | -
3.8. | Обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительских прав, в семье/количество детей впервые устроенные в приемную семью или оформленные под опеку | чел. | 181 | 181 | 100% | - | - | - | - | -
3.9. | Обеспечение выплатой на возмещение расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности/количество педагогических работников, пользующихся льготами по оплате за жилые помещения, отопление и освещение | чел. | 303 | 303 | 100% | - | - | - | - | -
3.10. | Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования/количество детей, посещающих образовательные организации, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования и имеющие право на компенсацию части родительской платы | Тыс.чел. | 32.6 | 33.2 | 101.8% | 0.6 | - | - | - | -
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | [6 empty] | 35861.8 | 35779.5 | 99.77% | -82.3
4. | Обеспечение деятельности УО по исполнению функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения / количество финансируемых организаций, обеспечивающих реализацию функций местного самоуправления в сфере «Образования» | шт. | 1 | 1 | 100% | - | 35861.8 | 35779.5 | 99.77% | -82.3
Результаты:
1. | Удельный вес ДОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования в общем объеме ДОО | % | 99 | 100 | 101% | 1 | - | - | - | -
2. | Удельный вес численности педагогических работников ДОО, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности педагогических работников | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
3. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1.62 | 1.38 | 85.19% | -0.24 | - | - | - | -
4. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОБО | % | 21.5 | 10.39 | 48.33% | -11.11 | - | - | - | -
5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОБО к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | % | 100 | 115.1 | 115.1% | 15.1 | - | - | - | -
6. | Удельный вес ОБО, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, в общей численности ОБО | % | 100 | 93 | 93% | -7 | - | - | - | -
7. | Удельный вес численности обучающихся в ОБО, получающих горячее питание, к общей численности обучающихся | % | 100 | 98.7 | 98.7% | -1.3 | - | - | - | -
8. | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | % | 83 | 83 | 100% | - | - | - | - | -
9. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 90.4 | 98.1 | 108.5% | 7.7 | - | - | - | -
10. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Оренбургской области | % | 90 | 75.2 | 83.56% | -14.8 | - | - | - | -
11. | Удельный вес численности педагогических работников ОДОД в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников ОДОД | % | 28.5 | 26.6 | 93.33% | -1.9 | - | - | - | -
12. | Мониторинг состояния и развития системы образования города Оренбурга | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
13. | Удельный вес своевременно выявленной численности детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественноопасным) поведением в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественноопасным) поведением | % | 99 | 99 | 100% | - | - | - | - | -
14. | Удельный вес численности организаций, получивших методическую и психолого-педагогическую помощь в общей численности ОО | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
15. | Результат 15. Снижение доли обучающихся в ОБО, занимающихся во вторую смену, к общей численности обучающихся в ОБО | % | 16.5 | 13.5 | 81.82% | -3
| Итого: | - | - | - | 93.9% | - | 5862163.9 | 5804890.5 | 99.02% | -57273.4
| Лимит бюджетных обязательств (ЛБО), утв. ГРБС на 31.12.2016 | [5 empty] | 5832863.7 | 5804890.5 | 99.52% | -27973.2
| Эффективность реализации программы в целом (ЭПр), % |  |  | 94.36% | Программа реализуется эффективно

## Отчет_лист 2
Таблица 2. ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование и содержание мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.
|  |  |  | Общий объем расходов | 2015 факт | 2016 факт
Мероприятие 1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми |  |  |  | 3881494.9 | 1795771.5 | 2085723.4
1. | Обеспечение дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми | УО, ДОО, ОБО | всего: | 3792755.3 | 1780240.6 | 2012514.7
|  |  | бюджет города | 2245036 | 1039360.3 | 1205675.7
|  |  | областной бюджет | 1547719.3 | 740880.3 | 806839
2. | Улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий | УО, ДОО, ОБО | бюджет города | 46745.9 | 15530.9 | 31215
3. | Повышение доступности дошкольных услуг | УО, ДОО, ОБО | бюджет города | 750 | - | 750
4. | Обеспечение пожарной безопасности в ДОО | УО, ДОО | бюджет города | 6931.2 | - | 6931.2
5. | Обеспечение антитеррористической защищенности в ДОО | УО, ДОО | бюджет города | 1620.9 | - | 1620.9
6. | Мероприятия, выполняемые ДОО в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета | УО, ДОО | всего: | 21876.5 | - | 21876.5
|  |  | бюджет города | 13831.7 | - | 13831.7
|  |  | областной бюджет | 8044.8 | - | 8044.8
7. | Формирование универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в ДОО | УО, ДОО | всего: | 10815.1 | - | 10815.1
|  |  | бюджет города | 2792.5 | - | 2792.5
|  |  | областной бюджет | 8022.6 | - | 8022.6
Всего по разделу 1: |  | УО, ДОО, ОБО | всего: | 3881494.9 | 1795771.5 | 2085723.4
|  |  | бюджет города | 2317708.2 | 1054891.2 | 1262817
|  |  | областной бюджет | 1563786.7 | 740880.3 | 822906.4
Мероприятие 2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям |  |  |  | 5973037.1 | 2573216.7 | 3399820.4
8. | Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | УО, ОБО, ОДОД | всего: | 5209720.7 | 2539145.2 | 2670575.5
|  |  | бюджет города | 1650157 | 783225 | 866932
|  |  | областной бюджет | 3559563.7 | 1755920.2 | 1803643.5
|  |  | федеральный бюджет | 0
9. | Улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий | УО, ОБО, ОДОД | всего: | 123037.6 | 32402.9 | 90634.7
|  |  | бюджет города | 69386.5 | 25224.2 | 44162.3
|  |  | областной бюджет | 53275.9 | 7178.7 | 46097.2
|  |  | федеральный бюджет | 375.2 |  | 375.2
10. | Обеспечение пожарной безопасности в ОБО и ОДОД | УО, ОБО, ОДОД | бюджет города | 2610.8 | - | 2610.8
11. | Обеспечение антитеррористической защищенности в ОБО, ОДОД | УО, ОБО, ОДОД | бюджет города | 1555.4 | - | 1555.4
12. | Проведение мероприятий по формированию в ОБО условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду | УО, ОБО | всего: | 4279.4 | 1668.6 | 5965.9
|  |  | бюджет города | 5820 | 618 | 5202
|  |  | областной бюджет | 1814.5 | 1050.6 | 763.9
13. | Мероприятия, направленные на популяризацию баскетбола среди учащихся школ | УО, ОБО, ОДОД | бюджет города | 2560.2 | - | 2560.2
14. | Мероприятия, выполняемые ОБО, ОДОД в рамках наказов избирателей депутатов ОГС и социально значимых мероприятий | УО, ОБО, ОДОД | всего: | 76146.7 | - | 76146.7
|  |  | бюджет города | 58986.6 | - | 58986.6
|  |  | областной бюджет | 17160.1 | - | 17160.1
15. | Приобретение и ввод ОБО (здания школы в 17 микрорайоне СВЖР) | КУИ | всего: | 549771.2 | - | 549771.2
|  |  | бюджет города | 13901.3 | - | 13901.3
|  |  | федеральный бюджет | 535869.9 | - | 535869.9
Всего по разделу 2: |  |  | всего: | 5973037.1 | 2573216.7 | 3399820.4
|  | УО, ДОО, ОБО | бюджет города | 1791076.5 | 809067.2 | 982009.3
|  |  | областной бюджет | 3631814.2 | 1764149.5 | 1867664.7
|  |  | федеральный бюджет | 375.2 | - | 375.2
|  | КУИ | бюджет города | 13901.3 | - | 13901.3
|  |  | федеральный бюджет | 535869.9 | - | 535869.9
Мероприятие 3. Организация отдыха и сопровождение деятельности образовательных организаций, оздоровление детей в каникулярное время, оказание методической, психолого-педагогической помощи |  |  |  | 399624.8 | 116057.6 | 283567.2
16. | Обеспечение отдыха, оздоровление детей в каникулярное время и оказание методической, психолого-педагогической помощи | УО, ОДОД, ПО | всего: | 90270.7 | 25490.3 | 64780.4
|  |  | бюджет города | 56297.5 | 25490.3 | 30807.2
|  |  | областной бюджет | 33973.2 | 0 | 33973.2
17. | Улучшение технического состояния зданий муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и (или) их территорий | УО, ДОО | бюджет города | 9305.3 | 5305.3 | 4000
18. | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях | УО, ДОО | бюджет города | 98 | - | 98
19. | Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных загородных ДОЛ | УО, ДОО | бюджет города | 924.4 | - | 924.4
20. | Управление в сфере образования города Оренбурга и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных УО |  | всего: | 299026.4 | 85262 | 213764.4
|  | МКУ "УОФХДОУ" | бюджет города | 172526.5 | 85262 | 87264.5
|  | УО | областной бюджет | 123338.6 | 0 | 123338.6
|  |  | федеральный бюджет | 3161.3 | 0 | 3161.3
Всего по разделу 3: |  | УО, ДОО, ПО, МКУ | всего: | 399624.8 | 116057.6 | 283567.2
|  |  | бюджет города | 239151.7 | 116057.6 | 123094.1
|  |  | областной бюджет | 157311.8 | 0 | 157311.8
|  |  | федеральный бюджет | 3161.3 | 0 | 3161.3
Мероприятие 4. Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления в сфере образования |  |  |  | 35779.5 | - | 35779.5
21. | Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | УО | всего: | 35779.5 | - | 35779.5
|  |  | бюджет города | 28832 | - | 28832
|  |  | областной бюджет | 6947.5 | - | 6947.5
Всего по программе: |  |  | всего: | 10289936.3 | 4485045.8 | 5804890.5
|  |  | бюджет города | 4390669.7 | 1980016 | 2410653.7
|  |  | областной бюджет | 5359860.2 | 2505029.8 | 2854830.4
|  |  | федеральный бюджет | 539406.4 | 0 | 539406.4
|  | УО, ДОО, ОБО | всего: | 9740165.1 | 4485045.8 | 5255119.3
|  |  | бюджет города | 4376768.4 | 1980016 | 2396752.4
|  |  | областной бюджет | 5359860.2 | 2505029.8 | 2854830.4
|  |  | федеральный бюджет | 3536.5 | 0 | 3536.5
|  | КУИ | всего: | 549771.2 | - | 549771.2
|  |  | бюджет города | 13901.3 | - | 13901.3
|  |  | федеральный бюджет | 535869.9 | - | 535869.9