АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации в 2016 году муниципальной программы

«Доступное образование в городе Оренбурге на 2015-2020 годы»

В 2016 году на реализацию мероприятий программы в бюджете города Оренбурга было предусмотрено 5 862 163,8 тыс. руб., фактический расход составил 5 804 890,5 тыс.руб.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

**Мероприятие 1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми.**

В городе Оренбурге функционирует 138 дошкольных образовательных учреждений, по состоянию на 01.01.2017 списочный состав детей – 33 948 чел. Численность основных работников учреждений дошкольного образования составляет 5 388 чел., из них педагогических работников – 2 442 чел. Педагогические работники постоянно проходят повышение квалификации, в 2016 г. – 453 человека.

На реализацию мероприятий по предоставлению дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми было направлено 2 085 723,4 тыс.руб.:

1. Финансовое обеспечение выполнения дошкольными образовательными организациями муниципального задания: средства были направлены на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, прочих выплат, на оплату услуг связи, в т.ч. доступ к сети интернет, транспортных услуг, коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение), на содержание имущества (ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования, приборов учета тепловой и электрической энергии, аварийное обслуживание зданий, вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, испытание электрических сетей, пожарных лестниц, огнезащитная обработка объектов, стирка белья и т.п.), на прочие работы и услуги, значительная часть, на услуги по организации питания, на услуги в области информационных технологий, на охрану объектов, на профилактический медицинский осмотр сотрудников, на обучение и семинары, на установку, монтаж, демонтаж оборудования, на оплату за размещение отходов производства и потребления (управление Росприроднадзора по Оренбургской области), на приобретение материальных запасов - продукты питания, расходные материалы и запчасти к компьютерной технике, хозяйственные принадлежности (посуда, чистящие средства, белье), медикаменты и т.д. Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) выполнены.
2. Мероприятия по улучшению технического состояния зданий.

Проведены ремонтные работы по улучшению технического состояния зданий и территорий 41 дошкольного учреждения. Уровень достижения значения целевого показателя (индикатора) составил 105,1%.

1. Мероприятия по повышению доступности дошкольных услуг.

Выполнены проектные работы на капитальный ремонт здания детского сада № 48 по адресу: г.Оренбург ул. Самолетная, 101. Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2018 год.

1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: установлена система АПС в 10 детских садах, система ОДС в 63 детских садах. Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) выполнены.

1. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности.

Проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в 18 дошкольных организациях (установлены системы видеонаблюдения и домофоны). Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) выполнены.

1. Мероприятия, выполняемые в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и Законодательного собрания Оренбургской области.

Проведены ремонтные работы в 60 дошкольных образовательных организациях (ремонт кровли, помещений, путей эвакуации, санитарных узлов и канализации, замена оконных и дверных блоков), приобретены основные средства и инвентарь (мебель, оргтехника, компьютерная техника, спортивный инвентарь) в 38 ДОО.

Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) выполнены.

1. Мероприятия по формированию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в ДОО.

В 35 детских садах выполнены мероприятия по формированию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду: устройство пандусов с поручнями и установкой кнопки вызова помощи в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения; ремонт игровых комнат для детей-инвалидов, ремонт санитарных узлов; устройство тротуаров и асфальтобетонного покрытия на территории детских садов. Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) выполнены.

**Мероприятие 2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям.**

В городе Оренбурге начальное общее, основное общее, среднее общее образование предоставляют 83 учреждений (школы, гимназии, лицеи), дополнительное образование - 15 муниципальных учреждений. Уменьшение значения целевого показателя (индикатора) связано с реорганизацией вечерних школ №1, №9 путем их присоединения к школе №17 и со сменой учредителя детско-юношеской спортивной школы № 3. Численность детей, которым предоставлена возможность получения начального, общего, среднего и дополнительного образования составляет 128 984 чел., из них общего образования – 58 059. Во всех общеобразовательных учреждениях применяются программы, соответствующие требованиям государственного стандарта образования. Во всех учреждениях работают высококвалифицированные педагогические работники и руководители. В отчетном году повышение квалификации прошли 1 153 работника. Всего основных работников в учреждениях общего образования – 4 928 чел., из них педагогических работников – 3 144. В учреждениях дополнительного образования детей работают 1 803 чел. (основных), из них, педагогических работников 1 127.

На реализацию мероприятий по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям было направлено 3 399 820,4 тыс.руб.:

1. Финансовое обеспечение выполнения образовательными организациями муниципального задания: средства были направлены на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, прочих выплат, на оплату услуг связи, в т.ч. доступ к сети Интернет), на оплату транспортных услуг (обслуживание школьного маршрута по перевозке учащихся и работников СОШ № 60, прочие транспортные услуги по перевозке школьников к месту проведения учебных сборов и стрельб), коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение), на содержание имущества, в т.ч. на техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, приборов учета тепловой и электрической энергии, аварийное обслуживание зданий, содержание в чистоте зданий, помещений, дворов, вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, техническое обслуживание АПС и ОПС (пожарной сигнализации), испытание электрических сетей, пожарных лестниц, огнезащитная обработка объектов, стирка белья, ремонт автомобилей и т.п.), на оплату прочих работ и услуг, в т.ч. информационное обслуживание, оказание услуг по техническому сопровождению средств криптографической защиты информации, обучение, повышение квалификации, услуги по организации питания в дошкольных группах при школах №№37,80,83, Бердянской СОШ, питания в лагерях дневного пребывания при школах, услуги по охране объектов, а также, профилактический медицинский осмотр сотрудников, медицинское психиатрическое освидетельствование, услуги страхования, прочие расходы (плата за размещение отходов производства и потребления, госпошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, пени и т.д.); на приобретение материальных запасов – ГСМ, продукты питания (для дошкольной группы при школе №95, наборы продуктов для лагерей дневного пребывания), приобретение мягкого инвентаря, прочий хозяйственный инвентарь, моющие средства.

Горячим питанием охвачены 58 059 учащихся школ, в т.ч. 61 ребенок, чьи родители награждены медалью «За материнство» (31 родитель).

Выплачены муниципальные стипендии 35 стипендиатам по результатам учебного процесса за январь-май, сентябрь-декабрь 2016 года по 1 тыс.руб. ежемесячно.

Муниципальные гранты «Лучшая школа города» в 2016 году получили 3 образовательных учреждения: МОАУ «Гимназия № 1», МОАУ «СОШ № 61», МОАУ «СОШ №53».

Именной премии Заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда В.М.Барбазюка и А.И.Морозова удостоен учитель школы №23 Высочина Н.В. (русский язык и литература).

Муниципальные гранты «Лучший учитель города Оренбурга» получили 4 учителя: Колотовкина С.А. (гимназия №1, русский язык и литература), Томилина Г.Д. (гимназия №2, иностранный язык), Першина Л.Ю. (гимназия №3, русский язык и литература), Петигова Н.А. (лицей №9, биология).

Премия администрации города Оренбурга вручена директору ДТДиМ Таскиной Н.А.

Приобретено 1010 (в количестве потребности) диагностических тестов для проведения добровольного тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков.

Организатором экологической акции «Мы любим наш город» стало муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр». В акции приняли участие учащиеся общеобразовательных организаций. Для награждения активных участников и призеров экологической акции приобретено 15 саженцев для посадки на территории образовательных организаций – призеров акции.

1. Мероприятия по улучшению технического состояния зданий образовательных организаций города Оренбурга (проектные, экспертные, ремонтные, монтажные, противоаварийные, восстановительные, строительные работы, реконструкция зданий, благоустройство территорий, приобретение строительных материалов и прочие расходы).

Проведены ремонтные работы по улучшению технического состояния зданий и территорий 24 организаций общего и дополнительного образования. Уровень достижения результата составил 109,1%.

Выполнены работы по капитальному ремонту здания школы № 3 и ремонту пищеблока школы № 63.

В школе № 83 с.Городище проведены общестроительные, электромонтажные работы по ремонту спортивного зала, выполнен капитальный ремонт кровли спортивного зала, установлена и смонтирована система вентиляции.

1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей.

Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: установлена система АПС в 1 организации дополнительного образования и системы ОДС в 58 организациях общего и дополнительного образования.

Уровень достижения результата составил 98,3%.

1. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности.

В 15 общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования установлены системы видеонаблюдения и домофоны.

Мероприятия по формированию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.

В 9 школах выполнены мероприятия по формированию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду: устройство пандусов с поручнями и установкой кнопки вызова помощи в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения; ремонт санитарных узлов для детей-инвалидов. Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) выполнены.

1. Мероприятия, направленные на популяризацию баскетбола среди учащихся школ.

Организуются и проводятся соревнования Школьной баскетбольной лиги, в соревнованиях принимают участие 69 команд, общая аудитория всех турниров ШБЛ составила 16,8 тыс.чел., для проведения игр задействованы 32 школьных спортзала.

В отчетном году победителями соревнований по итогам ШБЛ стали 4 команды, награжденные призами в виде приобретенного спортивного оборудования (гимназия №1, лицей № 4), строительных материалов для ремонта спортзала (гимназия №3), для устройства ограждения баскетбольной площадки (гимназия №2). В рамках мероприятия производится оплата труда 2 тренеров-преподавателей по баскетболу в ДЮСШ.

1. Мероприятия, выполняемые организациями общего и дополнительного образования в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и Законодательного собрания Оренбургской области.

Проведены ремонтные работы в 80 образовательных организациях (ремонт кровли, помещений, путей эвакуации, санитарных узлов и канализации, замена оконных и дверных блоков), приобретены основные средства и инвентарь в 70 организаций (мебель, оргтехника, компьютерная техника, спортивный инвентарь).

Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) выполнены~~.~~

1. Приобретено и введено в эксплуатацию здание школы в 17 микрорайоне СВЖР на 1 135 мест.

**Мероприятие 3. Организация отдыха и сопровождение деятельности образовательных организаций, оздоровление детей в каникулярное время, оказание методической, психолого-педагогической помощи.**

На реализацию мероприятий направлено 283 567,2 тыс.руб.:

1. Мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время и оказание методической, психолого-педагогической помощи. Всего в реализации мероприятий участвуют 8 организаций, 5452 детей. В том числе:

при учреждениях дополнительного образования функционируют 7 муниципальных загородных оздоровительных лагерей для детей. В отчётном году в них отдохнуло 3 385 детей. Всего охвачено организованной и безопасной формой отдыха более 21 тыс.детей: в муниципальных лагерях, лагерях дневного пребывания, лагерях других ведомств, частных лагерях.

методическую, психолого-педагогическую помощь, консультативно-

диагностические, коррекционно-развивающие услуги оказывает 1 учреждение – это МБУ «Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия» по обращению родителей, по запросу образовательных учреждений. По таким обращениям помощь оказана 2 067 ребенку.

По состоянию на 01.01.2017 численность муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций составляет 237.

В течение года было проведено 65 заседаний городских методических объединений (общественные организации, группы педагогических работников, ученых вузов, специалистов, административных работников) с целью совместного решения педагогических задач в образовании и обсуждения актуальных проблем, обзор новинок научно-методической литературы, оказание методической помощи педагогам и т.д.

Оказывались консультативно-диагностические, коррекционно-развивающие услуги для педагогических работников, руководителей и заместителей директоров по вопросам нормативно-правового и программно-методического обеспечения, написанию рабочих программ, аттестации, по вопросам инновационной и экспериментальной деятельности. Организованы консультационная работа для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, консультации психолого-медико-педагогической комиссии для родителей, консультирование молодых специалистов, консультирование по участию в муниципальных и региональных конкурсах и т.д., индивидуальные и групповые консультации и анализ посещенных уроков, занятий, внеурочных мероприятий. Было проведено всего 481 консультация.

По результатам мониторинга в потребности повышения квалификации организовано сопровождение 62 курсов подготовки и переподготовки для работников и руководителей образовательных организаций, по различным дисциплинам.

Комиссия также проводит методические объединения для руководителей и педагогических работников образовательных организаций.

1. Мероприятия по улучшению состояния зданий муниципальных загородных оздоровительных лагерей и их территорий: проведены ремонтные работы 4 лагерей («Факел» (МЦДОД), «Ромашка» (ДТДиМ), «Чайка» (СДЮТиЭ), «Чайка» (ДТДиМ)).
2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: установлена система ОДС в лагере «Заря» (ЦДТ Промышленного района).
3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности: установлены системы видеонаблюдения в 7 лагерях, подведомственных управлению образования.

Управление в сфере образования города Оренбурга и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных УО осуществляет МКУ «Управление по ОФХДОУ».

МКУ обеспечивает полное экономическое, финансовое сопровождение деятельности 239 (по состоянию на 01.01.2017) учреждений, ведение бухгалтерского учета, составление и предоставления отчетности. Учет ведется в разрезе учреждений, в разрезе соответствующих классификаций.

1. -23. В рамках исполнения переданных полномочий по опеке и попечительству в отчетном году осуществлялись выплаты на содержание 818 детей, находящихся в семье опекуна, 77 детей, находящихся в приемных семьях; осуществлялись единовременные выплаты на 181 ребенка, впервые устроенного в приемную семью или оформленного под опеку.
2. Обеспечение выплаты на возмещение расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение: компенсация выплачена 303 педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности.
3. Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации: компенсация выплачена за 33,2 тыс.детей, посещающих дошкольные образовательные организации.

**Мероприятие 4. Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.**

1. Исполнителем функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения является Управление образования администрации города Оренбурга, которое выполняет функции и полномочия учредителя и координатора **238** муниципальных образовательных учреждений, в том числе 138 детских сада, 83 школы, гимназии и лицеи,15 учреждений дополнительного образования детей, 1 центр психолого-педагогической, медицинской, методической и социальной помощи, 1 учреждение по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций. Отдел опеки управления образования выполняет государственные полномочия муниципального образования по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа «Доступное образование в городе Оренбурге на 2015-2020 годы» в отчетном году реализована эффективно.

Заместитель начальника

Управления образования М.В.Царева

по финансово-экономическим

вопросам